## Issue Tracker
OPEN vs. CLOSED ISSUE TRACKER |  |  |  |  | TYPE | PRIORITY | DATE | LAST (days)
[5 empty] | * | * | 2013-04-20 | 20
# | ISSUE | TYPE | PRIORITY | OPENED ON | OPENED BY | CLOSED ON | CLOSED BY | NOTES | Assigned To | DUE DATE
1 | Chưa có button select All/ Deselect All ở màn hình EditCollectionPlan | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-21 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-21
2 | Highlight cho Plan được chọn hiện tại trong carousel (change độ tương phản tốt hơn) | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-21
3 | Change icon khác cho button next/previous ở màn hình EditCollectionPlan | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-21
4 | Thay đổi màn hình Popup của edit plan Đem plan information lên header Tạo collapse để hiển thị (user click lên collapse thì thông tin sẽ hiện ra. Maps, Request/Orders in Plan ) | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-21
5 | Hiển thị plan hiện tại / tổng số plan trên carousel | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-21
6 | Add request -> chọn lại group thì có bugs: 1. Không load lại list request 2. Không thay đổi total requests | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-21
7 | Chuyển status lại của Customer thành động từ | Customer | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND | Sửa lại layout để hiển thị cho đúng theo comment của thầy |  | 2013-03-21
8 | Sửa lại layout cho hiện product management lên chỗ dashboard của phần customer | Customer | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  |  | 2013-03-21
9 | Chưa format price của Buyer -> phải format theo dạng #,### VNĐ | Buyer | High | 2013-03-19 | KhanhNHV |  |  | Risk: Khi submit lên có thể sẽ phát sinh lỗi vì có dấu phẩy ở đó. Cần có xử lý ở client trước khi submit lên server |  | 2013-03-21
10 | Ward chuyển thành not required. Combo box chuyển thành textbox | Buyer | High | 2013-03-19 | KhanhNHV |  |  |  |  | 2013-03-22
11 | Bug load lại nhiều delivery men khi assign người vào plan | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-19 | KhanhNHV |  | KhanhNHV
12 | Sửa link cho màn hình layout -> các link có thể click được | Layout | Medium | 2013-03-21 | KhanhNHV | 2013-03-22 | VuongND
13 | Map của Buyer chưa hiển thị lên full màn hình | Buyer | High | 2013-03-21 | KhanhNHV | 2013-03-22 | KhanhNHV
14 | Bỏ 3 số .000 ở sau trong màn hình của Hub | Hub | High | 2013-03-21 | KhanhNHV
15 | Màn hình group của DeliveryPlan đang có vấn đề. | Plan | High | 2013-03-22 | KhanhNHV | 2013-03-24 | KhanhNHV | Chưa xử lý. Đang group theo Ward Id nhưng như vậy thì hiển thị address ntn ? Đang group theo districtId | KhanhNHV
16 | Nút back ở màn hình số 2 sai, plan <=4 thì nút back và next sẽ ko có tác dụng | Plan | High | 2013-03-21 | ThinhNTY | 2013-03-22 | VuongND |  | VuongND
17 | remove product, nhưng total price ko thay đổi | Buyer | High | 2013-03-21 | ThinhNTY | 2013-04-11 | AnhAN
18 | - ward chưa bỏ dấu * (not required) - address thiếu dấu * (required) - type of delivery : out of format | Buyer | High | 2013-03-21 | ThinhNTY
19 | Thay đổi chức năng: Nếu người dùng chọn Direct Delivery: WardId + District Id là của người dùng. Chọn Hub Delivery: Disable 2 cái DistrictId và WardId. Cho phép chọn Hub. Khi chọn Hub sẽ thay đổi ddl tương ứng | Buyer | High | 2013-03-22 | KhanhNHV | 2013-04-11 | KhanhNHV
20 | Tạo màn hình index của plan | Plan | High | 2013-03-22 | KhanhNHV | 2013-03-24 | KhanhNHV | Đã tạo xong chờ recommend của thầy | KhanhNHV
21 | Nút prev + next của màn hình Buyer nhảy lên nhảy xuống khi bấm next - prev | Buyer | High | 2013-03-23 | KhanhNHV |  |  |  | AnhAN
22 | Sửa statuses của các màn hình index plan v..v không hiển thị number nữa mà phải hiển thị value | Plan | High | 2013-03-24 | KhanhNHV | 2013-03-24 | KhanhNHV |  | KhanhNHV
23 | Vào trang index => hienr thị tất cả các plan => click on details để view plans hiển thị map bị sai. | Plan | High | 2013-03-24 | KhanhNHV | 2013-03-24 | KhanhNHV |  | KhanhNHV
24 | Sau khi click "Save" ở màn hình View Plan, hiển thị màn hình Plan management | Plan | High | 2013-03-24 | ThinhNTY | 2013-03-25 | KhanhNHV | Thêm nút ra trang index trong màn hình này | KhanhNHV
25 | - Solve button để lên trên request area - Save button để lên trên map & plan detail | Plan | High | 2013-03-24 | ThinhNTY | 2013-03-26 | VuongND |  | VuongND
26 | Click vào plan đã assign -> bỏ chọn hết assign không chuyển về đã hết assign -> vẫn còn click được mark as finished. | Plan | High | 2013-03-24 | KhanhNHV | 2013-03-26 | KhanhNHV | Fix xong . Có degrade bug | KhanhNHV
27 | Notifications chưa làm gì cả. Chuẩn bị intergrate phần notifications vào | Notifications | High | 2013-03-24 | KhanhNHV | 2013-04-11 | KhanhNHV |  |  | 2013-03-30
28 | DeliveryPlan vẫn chưa save xuống DB được. Mới làm xong hiển thị lên plan thôi. => thêm chức năng này. Ngoài ra có thay đổi ở cách thức hoạt động của view cần phải update lại | Plan | High | 2013-03-24 | KhanhNHV | 2013-03-25 | KhanhNHV |  | KhanhNHV | 2013-03-25
29 | Module Tạo mới Order - Cho phép Customer nhập bằng tay - Cho phép Customer import từ file excel theo mẫu có sẵn | Customer | High | 2013-03-25 | KhanhNHV | 2013-03-30 | KhanhNHV |  | VuongND | 2013-03-28
30 | Sửa các view của request và order bên Tiktak hiện tại không thể hiển thị lên được. | Tiktak | High | 2013-03-25 | KhanhNHV | 2013-03-26 | VuongND |  | KhanhNHV | 2013-03-27
31 | Số các item trong từng status ở màn hình Dashboard của Customer phải được cập nhật liên tục | Customer | High | 2013-03-25 | KhanhNHV | 2013-04-11 | KhanhNHV |  | VuongND | 2013-03-26
32 | ở màn hình Index , thêm date picker from để filter theo date. Không load hết data xuống | Plan | High | 2013-03-26 | Thầy Phương | 2013-04-01 | KhanhNHV | Co date picker nhung van chua chay duoc on dinh. | VuongND | 2013-03-27
33 | Màn hình Assign: - validate khi click Assign button nhưng chưa chọn Delivery men | Plan | High | 2013-03-26 | Thầy Phương | 2013-03-28 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-27
34 | Màn hình Assign: - Nếu assign DM lần đầu : chỉ có button Assign - Nếu edit DM: button Assign đổi tên thành Reassign, và thêm button UnAssign | Plan | High | 2013-03-26 | Thầy Phương | 2013-03-28 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-27
35 | Màn hình View Plan Detail: - chỉnh sửa lại thông tin của plan như sau: + plan no: 32 - Distance: 30 km [date] [button close] | Plan | High | 2013-03-26 | Thầy Phương | 2013-03-28 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-27
36 | Màn hình Edit Delivery Plan / Edit Collection Plan phần hiển thị số distance đang bị sai và bể ở màn hình 1024 x 768 | Plan | High | 2013-03-26 | KhanhNHV | 2013-03-26 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-27
37 | Màn hình Dashboard: - Order để lên phía trên Request | Plan | High | 2013-03-26 | Thầy Phương | 2013-03-26 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-27
38 | Save lat and long của waypoints cũng như lat long của Waypoints và segments xuống db :) | Plan | High | 2013-03-26 | Thầy Phương | 2013-03-26 | KhanhNHV | Đã xong | KhanhNHV | 2013-03-27
39 | Xử lý hiển thị giao diện cho màn hình view Request và Orders | Tiktak | High | 2013-03-27 | KhanhNHV | 2013-03-28 | KhanhNHV | Chưa ổn định . Đang còn lỗi ở hiển thị tên cty. | KhanhNHV | 2013-03-27
40 | Xử lý phần Add Item vào Order cho màn hình của Customer | Customer | High | 2013-03-27 | KhanhNHV | 2013-03-28 | KhanhNHV |  | KhanhNHV | 2013-03-27
41 | Layout của Order và Item chưa chạy được bên cả Tiktak + | Customer | High | 2013-03-28 | KhanhNHV | 2013-03-30 | KhanhNHV | Chưa ngon | VuongND
42 | Thêm phần validate vào cho khi gọi lên trên server để get địa chỉ thì sẽ trả về là success hay không.nếu không success thì báo lỗi và bắt user nhập lại địa chỉ hoặc click lên map để get địa chỉ | Buyer | High | 2013-03-29 | KhanhNHV | 2013-04-11 | KhanhNHV |  | KhanhNHV | 2013-03-30
43 | Man hinh tao new product: - khong nhap value cho field nao ca - click Create button => create thanh cong Sua lai: validate, yeu cau nhap cac field require | Customer | High | 2013-03-29 | ThinhNTY
44 | Màn hình assign DM: - View plan đã finish: ko còn button nào trên màn hình assign (view only) | Plan | High | 2013-03-29 | Thầy Phương | 2013-03-30 | KhanhNHV
45 | Màn hình view plan detail: - đổi field created date thành last modified date - plan đc order theo last modified date, descending | Plan | High | 2013-03-29 | Thầy Phương | 2013-03-31 | KhanhNHV
46 | Màn hình plan management: - khi nào thì được delete 1 plan? | Plan | High | 2013-03-30 | Thầy Phương | 2013-03-31 | KhanhNHV
47 | Màn hình Dashboard: - hiển thị logo của customer khi log in vào màn hình dashboard | Buyer | Low | 2013-03-30 | Thầy Phương |  |  |  | AnhAN
48 | Màn hình Buyer Info: (Shopping Cart) - các field require bỏ message, chuyển thành dấu (*) để sau textbox | Buyer | Low | 2013-03-30 | Thầy Phương
49 | Màn hình Shopping Cart - có mennu bar phía trên (bước 1 : add product, bước 2: enter buyer info, bước 3: confirm message & passcode | Buyer | Low | 2013-03-30 | Thầy Phương | 2013-04-11 | AnhAN
50 | Màn hình Shopping Cart - trong Cart Add box: Amount là tiền tạm tính (quantity * product price) | Buyer | Low | 2013-03-30 | Thầy Phương | 2013-04-11 | AnhAN
51 | Click lên plan đã finished thì không thấy những deliverymen đã được assigned vào plan đó nữa | Plan | High | 406605 | KhanhNHV | 2013-03-30 | KhanhNHV | Bo dieu kien check d.Status <> (int)PlanStatus.New
52 | Popup của màn hình PlanIndex hiển thị quá thấp kéo lên cao tí | Plan | High | 2013-03-30 | KhanhNHV | 2013-03-31 | KhanhNHV |  | VuongND
53 | tab Request: - bỏ button Action (dropdown) - sửa thành các icon như cũ | Plan | High | 2013-04-02 | ThinhNTY | Canceled | KhanhNHV | Bể layout discuss với thầy bỏ vụ này
54 | tab Request: - thêm màu cho Status value | Plan | High | 2013-04-02 | ThinhNTY | 2013-03-04 | VuongND
55 | tab Request: - bỏ Reject by order | Plan | High | 2013-04-02 | ThinhNTY | 2013-03-04 | KhanhNHV
56 | Màn hình Add new price category - hiển thị table giá để user add | Plan | High | 2013-04-02 | ThinhNTY | 2013-03-04 | KhanhNHV
57 | Màn hình Assign DM: - bỏ Popup sau khi click Cancel button | Plan | High | 2013-04-02 | ThinhNTY | 2013-03-04 | VuongND
58 | Màn hình Create Plan: (view các plan mới đc tạo, chưa save xuống db) - thêm nút Back để trở về trang trước tạo plan | Plan | High | 2013-04-02 | ThinhNTY | 2013-03-04 | VuongND
59 | Màn hình Create Plan: - thêm 1 dòng mô tả về cách chọn group như thế nào (ở giữa number of Plan & group type | Plan | High | 2013-04-02 | ThinhNTY |  |  |  | VuongND
60 | Màn hình Request - bỏ Note field | Plan | High | 2013-04-02 | ThinhNTY | 2013-03-04 | VuongND |  | VuongND
61 | thêm 1 màn hình: - textbox nhập số phone, button OK -> sau khi nhấn nút OK, show table có tất cả order thuộc số phone này - click view trên detail -> show pop up bắt nhập passcode (textbox), click button OK sẽ show detail của order đó | Buyer | High | 2013-04-02 | ThinhNTY | 2013-04-04 | KhanhNHV |  | AnhAN
62 | Add price category screen: - đưa column price lên sau price content, last modified user để cuối cùng, date sau price - last modified user chỉ lấy username, ko lấy full name | Plan | High | 2013-04-05 | ThinhNTY
63 | Add price category screen: - button Create đổi thành Add | Plan | High | 2013-04-05 | ThinhNTY | 2013-04-11 | VuongND
64 | Request tab - dòng chữ màu đỏ đổi thành màu khác | Plan | High | 2013-04-05 | ThinhNTY
65 | Request tab: - thay nút Add bằng nút Detail - bỏ table price, chỉ để total price - khi click Detail, sẽ hiển thị price table gồm các price records thuộc total price đó | Plan | High | 2013-04-05 | ThinhNTY | 2013-04-11 | VuongND
66 | Request tab: - thêm nút Remove ở mỗi record trong detail screen stt = Approved thì button Remove bị disable | Plan | High | 2013-04-05 | ThinhNTY | 2013-04-06 | VuongND
67 | - Nếu stt ở Hub = expired, => status Order ở tiktak = Returned + cus có 2 lựa chọn: * Nếu gửi lại order -> cho edit price * Nếu Cancel -> finished | Plan | High | 2013-04-05 | ThinhNTY | 2013-04-06 | KhanhNHV
68 | phía trên logo, để 1 dòng chữ để cho ng dùng biết mình đang ở màn hình nào (vd: đang ở plan: Plan Dashboard) | General | High | 2013-04-09 | ThinhNTY
69 | Đổi dòng chữ "Some random text.." dưới Step bằng câu có ý nghĩa (theo ý nghĩa của từng step) - step 1: chọn product muốn mua - step 2: điền thông tin người mua hàng để nhận hàng - step 3: nhận passcode | Buyer | High | 2013-04-09 | ThinhNTY |  |  |  | VuongND
70 | Đổi field Address thành Your address ở step 2 | Buyer | High | 2013-04-09 | ThinhNTY |  |  |  | VuongND
71 | Step 3: - nếu buyer chọn Direct Delivery: Bạn đang order kiểu Direct Delivery. Chúng tôi sẽ giao hàng cho bạn trong vòng [3] ngày. - nếu buyer chọn Buffer Delivery: Bạn đang order kiểu buffer delivery. Bạn có thời gian 3 ngày để đến Hub đã lựa chọn để lấy hàng kể từ ngày thông báo hàng đã đến Hub. Vui lòng đem passcode này đến cho nhân viên at Hub để lấy hàng | Buyer | High | 2013-04-09 | ThinhNTY |  |  |  | VuongND
72 | Sử dụng màn hình của Buyer để Cus tạo order: (chỉ order by Direct Delivery) - bỏ step 3 - thêm button Add product, Search ở step 1 - ở step 1: trong Cart Add, field Amount cho Cus edit | Customer | High | 2013-04-09 | ThinhNTY | 2013-04-12 | VuongND
73 | Chuỗi passcode: HHmmss | Buyer | High | 2013-04-09 | ThinhNTY |  |  |  | VuongND
74 | Add order: - step 1: khi add product xong,có check box isPermanent + nếu check: sau khi add product to Cart add -> nếu reload lại page, product mới add sẽ xuất hiện trong product list (show trên page) + nếu uncheck: add to Cart Add only | Customer | High | 2013-04-09 | ThinhNTY |  |  |  | VuongND
75 | Assign DM - 2 button Reassign, Assign để vào trong khung Assign luôn | Plan | High | 2013-04-09 | ThinhNTY
76 | Assign DM: - button Mark as Finished để ngay dòng chữ Click to see Detail | Plan | High | 2013-04-09 | ThinhNTY |  |  |  | VuongND
77 | tab Request - thêm field Note khi reject price. để tiktak staff biết đc lí do reject | Plan | High | 2013-04-09 | ThinhNTY | 2013-04-11 | VuongND
78 | tab Request: lưu field note bằng cách mỗi lần note sẽ enter xuống dòng | Plan | High | 2013-04-09 | ThinhNTY | 2013-04-11 | VuongND
79 | tab Request: - kéo nhỏ field Total lại - để chỗ cho Note | Plan | High | 2013-04-09 | ThinhNTY
80 | Add Product: - Lỗi khi create product mà có Image (bỏ url vào Image) | Customer | High | 2013-04-09 | ThinhNTY | 2013-04-11 | VuongND |  | VuongND
81 | Add new product: sau khi add product, product mới được tạo phải nằm ở record đầu tiên | Customer | High | 2013-04-09 | ThinhNTY | 2013-04-11 | VuongND |  | VuongND
82 | main page of Shopping Cart: - nút Home chưa xài được | Buyer | High | 2013-04-09 | ThinhNTY | 2013-04-11 | VuongND |  | VuongND
83 | Màn hình Shopping cart: - thêm button Search để buyer search product | Buyer | High | 2013-04-09 | ThinhNTY | 2013-04-11 | VuongND |  | VuongND
84 | màn hình Shopping Cart: - step 2: nhập tất cả (trừ Delivery type, Payment type: 2 field này ko required) => quăng lỗi | Buyer | High | 2013-04-09 | ThinhNTY | 2013-04-11 | VuongND |  | VuongND
85 | màn hình shopping cart: step 2 - bỏ dấu * ở field Address or nếu ko nhập thì fải bắt validate | Buyer | High | 2013-04-09 | ThinhNTY |  |  |  | VuongND
86 | Create Order - tạo nhiều order với các kiểu deliveryoption và payment type là khác nhau -> dưới db chỉ lưu 1 kiểu deliveryoption, payment type => sửa lại, khi insert xuống database, user order theo delivery option và payment type nào thì insert đúng kiểu đó | Buyer | High | 2013-04-09 | ThinhNTY |  |  |  | VuongND
87 | Add existing order into request - check các order muốn add để tạo request -> button Add to Request chưa thực hiện gì cả | Customer | High | 2013-04-10 | ThinhNTY | 2013-04-10 | KhanhNHV | Not a bug
87 | Tạo Delivery Plan thì bị double plan ? | Plan | High | 2013-04-11 | KhanhNHV | 2013-04-11 | KhanhNHV |  | KhanhNHV
87 | Create Product screen,on Enable column checkbox must check if Active checkbox in Create Product pop up screen was checked and vice versa | Customer | High | 2013-04-11 | AnhAN
88 | when click Edit button then click Save button and continue clicking Edit button again.Don't click Edit button again | Customer | High | 2013-04-11 | AnhAN
89 | In Create Product pop-up screen, uncheck Active checkbox.Then click Create.Create Product screen,on Enable column checkbox is check | Customer | High | 2013-04-11 | AnhAN
90 | When input so many value into fileds and click Save button .Create Product screen don't display well(be malformed) | Customer | Low | 2013-04-11 | AnhAN
91 | validate Price field only interger. | Customer | High | 2013-04-11 | AnhAN
92 | In pop up screen , Require fields haven't added * yet. | Customer | High | 2013-04-11 | AnhAN
93 | pop up screen needn't scroll | Customer | Medium | 2013-04-11 | AnhAN
94 | haven't limited the characters yet which user input. | Customer | Medium | 2013-04-11 | AnhAN
95 | haven't formatted price on Menu table yet | Buyer | Medium | 2013-04-11 | AnhAN
96 | haven't formatted price in Create Product screen yet | Customer | Medium | 2013-04-11 | AnhAN
97 | user can change price on browser | Buyer | High | 2013-04-11 | AnhAN
98 | haven't formatted quantity on Cart Add table yet | Buyer | Low | 2013-04-11 | AnhAN
99 | Khi tao request -> Tao Order -> thi khi refresh lai page order chua hien thi ra | Customer

## calculations (hidden)
*** This sheet should remain hidden ***
|  |  | Min | 2012-01-01
Max
|  |  | Days | 20
|  |  | Date | 2013-04-20 | 1
|  |  | Type | *
|  |  | Priority | *
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 9 | 4 | Sorted | Sorted
|  | Date | Opened | Closed | Types | Priorities | Types | Priorities
[5 empty] | * | *
| 1 | 2013-04-01 | 0 | 1 | Plan | High | * | *
| 2 | 2013-04-02 | 9 | 1 | Customer | Medium | * | *
| 3 | 2013-04-03 | 9 | 1 | Buyer | Low | Buyer | High
| 4 | 2013-04-04 | 9 | 2 | Layout | 0 | Customer | Low
| 5 | 2013-04-05 | 15 | 2 | Hub | #N/A | General | Medium
| 6 | 2013-04-06 | 15 | 4 | Notifications | #N/A | Hub | #NUM!
| 7 | 2013-04-07 | 15 | 4 | Tiktak | #N/A | Layout | #NUM!
| 8 | 2013-04-08 | 15 | 4 | General | #N/A | Notifications | #NUM!
| 9 | 2013-04-09 | 34 | 4 | 0 | #N/A | Plan | #NUM!
| 10 | 2013-04-10 | 35 | 5 | #N/A | #N/A | Tiktak | #NUM!
| 11 | 2013-04-11 | 48 | 22 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 12 | 2013-04-12 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 13 | 2013-04-13 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 14 | 2013-04-14 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 15 | 2013-04-15 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 16 | 2013-04-16 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 17 | 2013-04-17 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 18 | 2013-04-18 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 19 | 2013-04-19 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 20 | 2013-04-20 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 21 | 2013-04-21 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 22 | 2013-04-22 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 23 | 2013-04-23 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 24 | 2013-04-24 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 25 | 2013-04-25 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 26 | 2013-04-26 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 27 | 2013-04-27 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 28 | 2013-04-28 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 29 | 2013-04-29 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 30 | 2013-04-30 | 48 | 23 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 31 | 2013-05-01 | 48 | 23
| 32 | 2013-05-02 | 48 | 23
| 33 | 2013-05-03 | 48 | 23
| 34 | 2013-05-04 | 48 | 23
| 35 | 2013-05-05 | 48 | 23
| 36 | 2013-05-06 | 48 | 23
| 37 | 2013-05-07 | 48 | 23
| 38 | 2013-05-08 | 48 | 23
| 39 | 2013-05-09 | 48 | 23
| 40 | 2013-05-10 | 48 | 23
| 41 | 2013-05-11 | 48 | 23
| 42 | 2013-05-12 | 48 | 23
| 43 | 2013-05-13 | 48 | 23
| 44 | 2013-05-14 | 48 | 23
| 45 | 2013-05-15 | 48 | 23
| 46 | 2013-05-16 | 48 | 23
| 47 | 2013-05-17 | 48 | 23
| 48 | 2013-05-18 | 48 | 23
| 49 | 2013-05-19 | 48 | 23
| 50 | 2013-05-20 | 48 | 23
| 51 | 2013-05-21 | 48 | 23
| 52 | 2013-05-22 | 48 | 23
| 53 | 2013-05-23 | 48 | 23
| 54 | 2013-05-24 | 48 | 23
| 55 | 2013-05-25 | 48 | 23
| 56 | 2013-05-26 | 48 | 23
| 57 | 2013-05-27 | 48 | 23
| 58 | 2013-05-28 | 48 | 23
| 59 | 2013-05-29 | 48 | 23
| 60 | 2013-05-30 | 48 | 23
| 61 | 2013-05-31 | 48 | 23
| 62 | 2013-06-01 | 48 | 23
| 63 | 2013-06-02 | 48 | 23
| 64 | 2013-06-03 | 48 | 23
| 65 | 2013-06-04 | 48 | 23

## MilesStone
Milestone | Delivery Items
2013-03-26 | Plan: Màn hình plan index Update phần Delivery Plan tương ứng theo CollectionPlan (View) Save DeliveryPlan xuống được DB Customer: Xong layout chính (Dashboard) View được các Order và requests Cập nhật được số layout ở trạng thái nào đó một cách tự động Customer tạo được order mới bằng tay
2013-03-29 | Tiktak Staff: Xem được request và order Xong màn hình dasboard của tiktak staff Xong chức năng pricing bên phía tiktak staff Được inform mỗi khi customer reject price? Customer: Import được order từ file excel theo một mẫu nào đó Cho phép customer approve + reject Request price
2013-04-02 | Plan: Thêm chức năng cancel plan Thêm chức năng filter theo date ở màn hình plans/Index Tiktak: Thêm chức năng pricing trong màn hình approve orders Customer: Thêm chức năng approve orders. Màn hình dashboard của customer tự động cập nhật số các orders + request cần thiết.
2013-04-05 | Plan: Sửa chức năng filter theo date ở màn hình plans/Index Tiktak: Sửa lại màn hình Approve Requests. Có price Categories. Thêm Phần quản lý Hub Customer: Requests của Customer hiển thị đúng format. Customer có thể approve requests
2013-04-08 | Tiktak: Chạy được toàn bộ flow theo như trong file excel Sửa lại phần Pricing theo ý thầy. Màn hình Buyer chạy tốt. Layout tốt
2013-04-12 | Customer: Bo phan Add New Order khi tao request. Them flow tao Order su dung lai man hinh cua Buyer khi tao flow. Cho phep Customer tao them product Buyer: Sua thong tin se hien thi sau khi Customer mua hang xong. => Chon direct => hien thi ngay gio khach hang co the nhan hang. Tom tat mua hang. Neu chon o Hub thi thong bao nhan hang o dau. passcode la gi. khi nao hang toi thi se inform qua email Tiktak Staff: Man hinh edit order trong delivery plan Cho phep order voi trang thai return thi sua gia. Lam theo flow hien tai cua customer Hub Login : Bat Hub Login Display nhung order lien quan toi hub do thoi
2013-04-16 | Customer: Tiktak : Implement Return Plan. Hệ thống tính toán expired khi nào H

## Detail Design
Function Name | Actor
Add New Order | Customer
Action | Process steps
Click on Add New Item Link | Display Pop Up for add new item - Allow user for set a product whether is permanent or not
Click Create | Save the item in to db . - Add this item to Cart Add region
Add New Item