## Issue Tracker
OPEN vs. CLOSED ISSUE TRACKER |  |  |  |  | TYPE | PRIORITY | DATE | LAST (days)
[5 empty] | * | High | 2013-03-30 | 40
# | ISSUE | TYPE | PRIORITY | OPENED ON | OPENED BY | CLOSED ON | CLOSED BY | NOTES | Assigned To | DUE DATE
1 | Chưa có button select All/ Deselect All ở màn hình EditCollectionPlan | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-21 | VuongND |  |  | 2013-03-21
2 | Highlight cho Plan được chọn hiện tại trong carousel (change độ tương phản tốt hơn) | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  |  | 2013-03-21
3 | Change icon khác cho button next/previous ở màn hình EditCollectionPlan | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  |  | 2013-03-21
4 | Thay đổi màn hình Popup của edit plan Đem plan information lên header Tạo collapse để hiển thị (user click lên collapse thì thông tin sẽ hiện ra. Maps, Request/Orders in Plan ) | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  |  | 2013-03-21
5 | Hiển thị plan hiện tại / tổng số plan trên carousel | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  |  | 2013-03-21
6 | Add request -> chọn lại group thì có bugs: 1. Không load lại list request 2. Không thay đổi total requests | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  |  | 2013-03-21
7 | Chuyển status lại của Customer thành động từ | Customer | High | 2013-03-19 | KhanhNHV |  |  | Sửa lại layout để hiển thị cho đúng theo comment của thầy |  | 2013-03-21
8 | Sửa lại layout cho hiện product management lên chỗ dashboard của phần customer | Customer | High | 2013-03-19 | KhanhNHV |  |  |  |  | 2013-03-21
9 | Chưa format price của Buyer -> phải format theo dạng #,### VNĐ | Buyer | High | 2013-03-19 | KhanhNHV |  |  | Risk: Khi submit lên có thể sẽ phát sinh lỗi vì có dấu phẩy ở đó. Cần có xử lý ở client trước khi submit lên server |  | 2013-03-21
10 | Ward chuyển thành not required. Combo box chuyển thành textbox | Buyer | High | 2013-03-19 | KhanhNHV |  |  |  |  | 2013-03-22
11 | Bug load lại nhiều delivery men khi assign người vào plan | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-19 | KhanhNHV
12 | Sửa link cho màn hình layout -> các link có thể click được | Layout | Medium | 2013-03-21 | KhanhNHV
13 | Map của Buyer chưa hiển thị lên full màn hình | Buyer | High | 2013-03-21 | KhanhNHV | 2013-03-22 | KhanhNHV
14 | Bỏ 3 số .000 ở sau trong màn hình của Hub | Hub | High | 2013-03-21 | KhanhNHV
15 | Màn hình group của DeliveryPlan đang có vấn đề. | Plan | High | 2013-03-22 | KhanhNHV
16 | Nút back ở màn hình số 2 sai, plan <=4 thì nút back và next sẽ ko có tác dụng | Plan | High | 2013-03-21 | ThinhNTY
17 | remove product, nhưng total price ko thay đổi | Buyer | High | 2013-03-21 | ThinhNTY
18 | - ward chưa bỏ dấu * (not required) - address thiếu dấu * (required) - type of delivery : out of format | Buyer | High | 2013-03-21 | ThinhNTY
19 | Thay đổi chức năng: Nếu người dùng chọn Direct Delivery: WardId + District Id là của người dùng. Chọn Hub Delivery: Disable 2 cái DistrictId và WardId. Cho phép chọn Hub. Khi chọn Hub sẽ thay đổi ddl tương ứng | Buyer | High | 2013-03-22 | KhanhNHV

## calculations (hidden)
*** This sheet should remain hidden ***
|  |  | Min | 2012-01-01
Max
|  |  | Days | 40
|  |  | Date | 2013-03-30 | 1
|  |  | Type | *
|  |  | Priority | High
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 6 | 3 | Sorted | Sorted
|  | Date | Opened | Closed | Types | Priorities | Types | Priorities
[5 empty] | * | *
| 1 | 2013-02-19 | 0 | 0 | Plan | High | * | *
| 2 | 2013-02-20 | 0 | 0 | Customer | Medium | * | *
| 3 | 2013-02-21 | 0 | 0 | Buyer | 0 | Buyer | High
| 4 | 2013-02-22 | 0 | 0 | Layout | #N/A | Customer | Medium
| 5 | 2013-02-23 | 0 | 0 | Hub | #N/A | Hub | #NUM!
| 6 | 2013-02-24 | 0 | 0 | 0 | #N/A | Layout | #NUM!
| 7 | 2013-02-25 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | Plan | #NUM!
| 8 | 2013-02-26 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 9 | 2013-02-27 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 10 | 2013-02-28 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 11 | 2013-03-01 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 12 | 2013-03-02 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 13 | 2013-03-03 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 14 | 2013-03-04 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 15 | 2013-03-05 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 16 | 2013-03-06 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 17 | 2013-03-07 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 18 | 2013-03-08 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 19 | 2013-03-09 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 20 | 2013-03-10 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 21 | 2013-03-11 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 22 | 2013-03-12 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 23 | 2013-03-13 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 24 | 2013-03-14 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 25 | 2013-03-15 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 26 | 2013-03-16 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 27 | 2013-03-17 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 28 | 2013-03-18 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 29 | 2013-03-19 | 11 | 1 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 30 | 2013-03-20 | 11 | 6 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 31 | 2013-03-21 | 16 | 7
| 32 | 2013-03-22 | 18 | 8
| 33 | 2013-03-23 | 18 | 8
| 34 | 2013-03-24 | 18 | 8
| 35 | 2013-03-25 | 18 | 8
| 36 | 2013-03-26 | 18 | 8
| 37 | 2013-03-27 | 18 | 8
| 38 | 2013-03-28 | 18 | 8
| 39 | 2013-03-29 | 18 | 8
| 40 | 2013-03-30 | 18 | 8
| 41 | 2013-03-31 | 18 | 8
| 42 | 2013-04-01 | 18 | 8
| 43 | 2013-04-02 | 18 | 8
| 44 | 2013-04-03 | 18 | 8
| 45 | 2013-04-04 | 18 | 8
| 46 | 2013-04-05 | 18 | 8
| 47 | 2013-04-06 | 18 | 8
| 48 | 2013-04-07 | 18 | 8
| 49 | 2013-04-08 | 18 | 8
| 50 | 2013-04-09 | 18 | 8
| 51 | 2013-04-10 | 18 | 8
| 52 | 2013-04-11 | 18 | 8
| 53 | 2013-04-12 | 18 | 8
| 54 | 2013-04-13 | 18 | 8
| 55 | 2013-04-14 | 18 | 8
| 56 | 2013-04-15 | 18 | 8
| 57 | 2013-04-16 | 18 | 8
| 58 | 2013-04-17 | 18 | 8
| 59 | 2013-04-18 | 18 | 8
| 60 | 2013-04-19 | 18 | 8
| 61 | 2013-04-20 | 18 | 8
| 62 | 2013-04-21 | 18 | 8
| 63 | 2013-04-22 | 18 | 8
| 64 | 2013-04-23 | 18 | 8
| 65 | 2013-04-24 | 18 | 8