## defect
Module | No | Description | Status | Test date | PIC
Product | 1 | bấm nút edit ko hiển thị j cả | closed | 2013-06-03 | VuongND
| 2 | click delete 1 product -> hiển thị pop up sai message | closed | 2013-06-03 | VuongND
| 3 | chưa có nút create product | closed | 2013-06-03 | VuongND
| 4 | ở màn hình create a new product, nếu nhập value vào product height thì mới lần lượt hiển thị để nhập 3 (weight, width, length) tiếp theo | open | 2013-07-03 | VuongND
| 5 | ở màn hình create a new product, product category should be a name/ not a number (it can not be defined) | open | 2013-07-03 | VuongND
Create Plan | 6 | click not use map, rồi click use map -> xuất hiện lỗi | open | 2013-07-03 | KhanhNHV
Hub | 7 | chưa có button Change stt cho cả table ở sending to hub và waiting for return | open | 2013-08-03 | VuongND