## Daily Time Sheet
Daily Report
|  |  | SCHEDULE |  |  |  | TOTAL |  | Study
| TASK | TYPE | Plan Start | Plan End | Actual Start | Actual End | TIME |  | Design
1 | Create Mockup Auto Schedule | Design | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-06-01 | -- | 120:00 | Chưa xong do underestimate. Trễ start do bị chấn thương, sẽ OT để recover được task này | Coding
2 | [8 empty] | Testing
3 | [8 empty] | Tracking
4 | [8 empty] | Planing
5 | [8 empty] | Others
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15