## Issue Tracker
OPEN vs. CLOSED ISSUE TRACKER |  |  |  |  | TYPE | PRIORITY | DATE | LAST (days)
[5 empty] | * | * | 2013-03-30 | 20
# | ISSUE | TYPE | PRIORITY | OPENED ON | OPENED BY | CLOSED ON | CLOSED BY | NOTES | Assigned To | DUE DATE
1 | Chưa có button select All/ Deselect All ở màn hình EditCollectionPlan | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-21 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-21
2 | Highlight cho Plan được chọn hiện tại trong carousel (change độ tương phản tốt hơn) | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-21
3 | Change icon khác cho button next/previous ở màn hình EditCollectionPlan | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-21
4 | Thay đổi màn hình Popup của edit plan Đem plan information lên header Tạo collapse để hiển thị (user click lên collapse thì thông tin sẽ hiện ra. Maps, Request/Orders in Plan ) | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-21
5 | Hiển thị plan hiện tại / tổng số plan trên carousel | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-21
6 | Add request -> chọn lại group thì có bugs: 1. Không load lại list request 2. Không thay đổi total requests | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-20 | VuongND |  | VuongND | 2013-03-21
7 | Chuyển status lại của Customer thành động từ | Customer | High | 2013-03-19 | KhanhNHV |  |  | Sửa lại layout để hiển thị cho đúng theo comment của thầy |  | 2013-03-21
8 | Sửa lại layout cho hiện product management lên chỗ dashboard của phần customer | Customer | High | 2013-03-19 | KhanhNHV |  |  |  |  | 2013-03-21
9 | Chưa format price của Buyer -> phải format theo dạng #,### VNĐ | Buyer | High | 2013-03-19 | KhanhNHV |  |  | Risk: Khi submit lên có thể sẽ phát sinh lỗi vì có dấu phẩy ở đó. Cần có xử lý ở client trước khi submit lên server |  | 2013-03-21
10 | Ward chuyển thành not required. Combo box chuyển thành textbox | Buyer | High | 2013-03-19 | KhanhNHV |  |  |  |  | 2013-03-22
7 | Bug load lại nhiều delivery men khi assign người vào plan | Plan | High | 2013-03-19 | KhanhNHV | 2013-03-19 | KhanhNHV |  | KhanhNHV
12 | Sửa link cho màn hình layout -> các link có thể click được | Layout | Medium | 2013-03-21 | KhanhNHV | 2013-03-22 | VuongND
13 | Map của Buyer chưa hiển thị lên full màn hình | Buyer | High | 2013-03-21 | KhanhNHV | 2013-03-22 | KhanhNHV
14 | Bỏ 3 số .000 ở sau trong màn hình của Hub | Hub | High | 2013-03-21 | KhanhNHV
8 | Màn hình group của DeliveryPlan đang có vấn đề. | Plan | High | 2013-03-22 | KhanhNHV | 2013-03-24 | KhanhNHV | Chưa xử lý. Đang group theo Ward Id nhưng như vậy thì hiển thị address ntn ? Đang group theo districtId | KhanhNHV
9 | Nút back ở màn hình số 2 sai, plan <=4 thì nút back và next sẽ ko có tác dụng | Plan | High | 2013-03-21 | ThinhNTY | 2013-03-22 | VuongND |  | VuongND
17 | remove product, nhưng total price ko thay đổi | Buyer | High | 2013-03-21 | ThinhNTY
18 | - ward chưa bỏ dấu * (not required) - address thiếu dấu * (required) - type of delivery : out of format | Buyer | High | 2013-03-21 | ThinhNTY
19 | Thay đổi chức năng: Nếu người dùng chọn Direct Delivery: WardId + District Id là của người dùng. Chọn Hub Delivery: Disable 2 cái DistrictId và WardId. Cho phép chọn Hub. Khi chọn Hub sẽ thay đổi ddl tương ứng | Buyer | High | 2013-03-22 | KhanhNHV
10 | Tạo màn hình index của plan | Plan | High | 2013-03-22 | KhanhNHV | 2013-03-24 | KhanhNHV | Đã tạo xong chờ recommend của thầy | KhanhNHV
21 | Nút prev + next của màn hình Buyer nhảy lên nhảy xuống khi bấm next - prev | Buyer | High | 2013-03-23 | KhanhNHV |  |  |  | AnhAN
11 | Sửa statuses của các màn hình index plan v..v không hiển thị number nữa mà phải hiển thị value | Plan | High | 2013-03-24 | KhanhNHV | 2013-03-24 | KhanhNHV |  | KhanhNHV
12 | Vào trang index => hienr thị tất cả các plan => click on details để view plans hiển thị map bị sai. | Plan | High | 2013-03-24 | KhanhNHV | 2013-03-24 | KhanhNHV |  | KhanhNHV
13 | Sau khi click "Save" ở màn hình View Plan, hiển thị màn hình Plan management | Plan | High | 2013-03-24 | ThinhNTY | 2013-03-25 | KhanhNHV | Thêm nút ra trang index trong màn hình này | KhanhNHV
14 | - Solve button để lên trên request area - Save button để lên trên map & plan detail | Plan | High | 2013-03-24 | ThinhNTY | 2013-03-26 | VuongND |  | VuongND
15 | Click vào plan đã assign -> bỏ chọn hết assign không chuyển về đã hết assign -> vẫn còn click được mark as finished. | Plan | High | 2013-03-24 | KhanhNHV | 2013-03-26 | KhanhNHV | Fix xong . Có degrade bug | KhanhNHV
16 | Notifications chưa làm gì cả. Chuẩn bị intergrate phần notifications vào | Notifications | High | 2013-03-24 | KhanhNHV |  |  |  |  | 2013-03-30
17 | DeliveryPlan vẫn chưa save xuống DB được. Mới làm xong hiển thị lên plan thôi. => thêm chức năng này. Ngoài ra có thay đổi ở cách thức hoạt động của view cần phải update lại | Plan | High | 2013-03-24 | KhanhNHV | 2013-03-25 | KhanhNHV |  | KhanhNHV | 2013-03-25
18 | Module Tạo mới Order - Cho phép Customer nhập bằng tay - Cho phép Customer import từ file excel theo mẫu có sẵn | Customer | High | 2013-03-25 | KhanhNHV |  |  |  | VuongND | 2013-03-28
19 | Sửa các view của request và order bên Tiktak hiện tại không thể hiển thị lên được. | Tiktak | High | 2013-03-25 | KhanhNHV | 2013-03-26 | VuongND |  | KhanhNHV | 2013-03-27
20 | Số các item trong từng status ở màn hình Dashboard của Customer phải được cập nhật liên tục | Customer | High | 2013-03-25 | KhanhNHV |  |  |  | VuongND | 2013-03-26
21 | ở màn hình Index , thêm date picker from để filter theo date. Không load hết data xuống | Plan | High | 2013-03-26 | Thầy Phương |  |  |  | KhanhNHV | 2013-03-27
22 | Màn hình Assign: - validate khi click Assign button nhưng chưa chọn Delivery men | Plan | High | 2013-03-26 | Thầy Phương |  |  |  | KhanhNHV | 2013-03-27
23 | Màn hình Assign: - Nếu assign DM lần đầu : chỉ có button Assign - Nếu edit DM: button Assign đổi tên thành Reassign, và thêm button UnAssign | Plan | High | 2013-03-26 | Thầy Phương |  |  |  | KhanhNHV | 2013-03-27
24 | Màn hình View Plan Detail: - chỉnh sửa lại thông tin của plan như sau: + plan no: 32 - Distance: 30 km [date] [button close] | Plan | High | 2013-03-26 | Thầy Phương |  |  |  | VuongND | 2013-03-27
25 | Màn hình Edit Delivery Plan / Edit Collection Plan phần hiển thị số distance đang bị sai và bể ở màn hình 1024 x 768 | Plan | High | 2013-03-26 | KhanhNHV |  |  |  | VuongND | 2013-03-27
26 | Màn hình Dashboard: - Order để lên phía trên Request | Plan | High | 2013-03-26 | Thầy Phương |  |  |  | VuongND | 2013-03-27
27 | Save lat and long của waypoints cũng như lat long của Waypoints và segments xuống db :) | Plan | High | 2013-03-26 | Thầy Phương |  |  |  | KhanhNHV | 2013-03-27

## calculations (hidden)
*** This sheet should remain hidden ***
|  |  | Min | 2012-01-01
Max
|  |  | Days | 20
|  |  | Date | 2013-03-30 | 1
|  |  | Type | *
|  |  | Priority | *
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 8 | 3 | Sorted | Sorted
|  | Date | Opened | Closed | Types | Priorities | Types | Priorities
[5 empty] | * | *
| 1 | 2013-03-11 | 0 | 0 | Plan | High | * | *
| 2 | 2013-03-12 | 0 | 0 | Customer | Medium | * | *
| 3 | 2013-03-13 | 0 | 0 | Buyer | 0 | Buyer | High
| 4 | 2013-03-14 | 0 | 0 | Layout | #N/A | Customer | Medium
| 5 | 2013-03-15 | 0 | 0 | Hub | #N/A | Hub | #NUM!
| 6 | 2013-03-16 | 0 | 0 | Notifications | #N/A | Layout | #NUM!
| 7 | 2013-03-17 | 0 | 0 | Tiktak | #N/A | Notifications | #NUM!
| 8 | 2013-03-18 | 0 | 0 | 0 | #N/A | Plan | #NUM!
| 9 | 2013-03-19 | 11 | 1 | #N/A | #N/A | Tiktak | #NUM!
| 10 | 2013-03-20 | 11 | 6 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 11 | 2013-03-21 | 17 | 7 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 12 | 2013-03-22 | 20 | 10 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 13 | 2013-03-23 | 21 | 10 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 14 | 2013-03-24 | 28 | 14 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 15 | 2013-03-25 | 31 | 16 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 16 | 2013-03-26 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 17 | 2013-03-27 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 18 | 2013-03-28 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 19 | 2013-03-29 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 20 | 2013-03-30 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 21 | 2013-03-31 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 22 | 2013-04-01 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 23 | 2013-04-02 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 24 | 2013-04-03 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 25 | 2013-04-04 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 26 | 2013-04-05 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 27 | 2013-04-06 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 28 | 2013-04-07 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 29 | 2013-04-08 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 30 | 2013-04-09 | 38 | 19 | #N/A | #N/A | #NUM! | #NUM!
| 31 | 2013-04-10 | 38 | 19
| 32 | 2013-04-11 | 38 | 19
| 33 | 2013-04-12 | 38 | 19
| 34 | 2013-04-13 | 38 | 19
| 35 | 2013-04-14 | 38 | 19
| 36 | 2013-04-15 | 38 | 19
| 37 | 2013-04-16 | 38 | 19
| 38 | 2013-04-17 | 38 | 19
| 39 | 2013-04-18 | 38 | 19
| 40 | 2013-04-19 | 38 | 19
| 41 | 2013-04-20 | 38 | 19
| 42 | 2013-04-21 | 38 | 19
| 43 | 2013-04-22 | 38 | 19
| 44 | 2013-04-23 | 38 | 19
| 45 | 2013-04-24 | 38 | 19
| 46 | 2013-04-25 | 38 | 19
| 47 | 2013-04-26 | 38 | 19
| 48 | 2013-04-27 | 38 | 19
| 49 | 2013-04-28 | 38 | 19
| 50 | 2013-04-29 | 38 | 19
| 51 | 2013-04-30 | 38 | 19
| 52 | 2013-05-01 | 38 | 19
| 53 | 2013-05-02 | 38 | 19
| 54 | 2013-05-03 | 38 | 19
| 55 | 2013-05-04 | 38 | 19
| 56 | 2013-05-05 | 38 | 19
| 57 | 2013-05-06 | 38 | 19
| 58 | 2013-05-07 | 38 | 19
| 59 | 2013-05-08 | 38 | 19
| 60 | 2013-05-09 | 38 | 19
| 61 | 2013-05-10 | 38 | 19
| 62 | 2013-05-11 | 38 | 19
| 63 | 2013-05-12 | 38 | 19
| 64 | 2013-05-13 | 38 | 19
| 65 | 2013-05-14 | 38 | 19

## MilesStone
Milestone | Delivery Items
2013-03-26 | Plan: Màn hình plan index Update phần Delivery Plan tương ứng theo CollectionPlan (View) Save DeliveryPlan xuống được DB Customer: Xong layout chính (Dashboard) View được các Order và requests Cập nhật được số layout ở trạng thái nào đó một cách tự động Customer tạo được order mới bằng tay
2013-03-29 | Tiktak Staff: Xem được request và order Xong màn hình dasboard của tiktak staff Xong chức năng pricing bên phía tiktak staff Được inform mỗi khi customer reject price? Customer: Import được order từ file excel theo một mẫu nào đó Cho phép customer approve + reject Request price